## Sheet2
تاریخ | پروژه | آیتم | ساعت
فروردین 1399 | صرافی | تحقیق برای انتخاب تکنولوژی انجام پروژه | 7
|  | تکمیل و به روز رسانی اطلاعات در حوزه تکنولوژی انتخاب شده(MERN) | 21
|  | تست سرور و نصب ابزار ها و پیکیج های مورد نیاز رو آن | 3
|  | طراحی صفحه لاگین و صفحه نخست | 12
|  | توسعه پایگاه داده و ایجاد مدل های ذخیره داده و فعال کردن کنترل بر دسترسی آن | 12
|  | پیاده سازی سیستم تشخیص هویت برای لاگین | 8
|  | تست سیستم لاگین و دیباگ کردن آن | 7
|  | افزودن تکنولوژی Bootstarp برای استایلنگ فرم ها | 17
|  | طراحی و توسعه فرم ثبت اطلاعات صرافی | 15
|  | تست فرم ثبت اطلاعات صرافی | 8
|  | طراحی و توسعه فرم ثبت اطلاعات ارتباطات داخلی و خارجی | 26
|  | تست فرم طراحی و توسعه ثبت اطلاعات داخلی و خارجی | 10
|  | انجام تست های نهایی، مستند سازی و تحویل فاز یک پروژه | 9
| gitlab, سایر | …. | 0
| مجموع کارکرد فروردین |  | 155
اردیبهشت 1399 | صرافی | تغییر تکنولوژی استایلینگ از بوت استرپ به Material UI | 19
|  | اضافه کردن جزپیاتی نظیر Auto complete, comma separator برای بعضی از فیلد های فرم ها | 17
|  | اضافه کردن دکمه خروج و وابستگی های آن پس از ورود به برنامه و اصلاح سایر روتینگ ها | 18
|  | طراحی و انجام تست های تکمیلی | 10
| gitlab, سایر | تحقیق درباره rest api ها و متود های رمز نگاری | 5
|  | تحقیق درباره دو تکنولوژی flutter vs react native | 7
|  | تحقیبق و پیاده سازی گیت سرور با استفاده از فرمان های گیت | 8
|  | تحقیق درباره ابزار های مدیریتی نظیر جیرا و نحوه اتصال آن به گیت | 6
|  | ساخت ویدیو دمو درباره امکانات و نحوه نصب جیرا و اتصال ان به گیت | 6
|  | تحقیق درباره ابزارهایی نظیر gitosis, gitolite برای مدیریت دسترسی به مخازن گیت | 9
|  | تحقیق درباره ابزار های آماه مدیتریت گیت و مقایسه آن ها نظیر gitlab, bonobo, gitea | 8
|  | انتخاب gitlab و نصب آن روی سیستم شخصی برای تست | 3
|  | طراحی و تست سناریو های مختلف و اطمینان از کارکرد صحیح در خصوص مدیریت دسترسی به مخازن | 8
|  | ارایه به مدیریت توسعه نرم افزار | 3
|  | نصب و راه اندازی بر روی سرور | 4
|  | تحقیق درباره چگونگی اتصال به ldap برای احراز هویت | 4
| مجموع کارکرد اردیبهشت |  | 135